护理专业教学名师工作室年度工作计划（2025年度）

一、总体目标

1.建设上海市智慧护理教学资源库，打造儿童护理、基础护理、中医康护适宜技术课程资源。

2.优化星光计划赛项资源，助力学生技能竞赛水平提升。

3.加强教师教学能力与科研能力培养。

4.创新人才培养模式：以“现代学徒制”为基础，结合智慧护理实训，培养具备数字化技能的复合型护理人才。

二、月度活动计划安排

| 月份 | 主题 | 主要内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月 | 教师科研能力提升 | 开展科研方法培训、课题申报指导，组织教师参与护理领域学术交流活动。 | 完成2项校级课题立项，提升教师科研参与度。 |
| 4月 | 疑难病例护理个案竞赛观摩 | 组织教师观摩疑难病例护理个案竞赛，开展病例分析研讨，提炼护理实践要点。 | 总结典型疑难病例护理方案，优化校内教学案例库。 |
| 5月 | 智慧护理需求调研 | 调研行业智慧护理技术应用现状，分析教学需求。 指导专家徐卫东给予指导 | 形成需求分析报告。 |
| 6月 | 儿童护理课程资源建设研讨会 | 联合儿科护理专家，制定课程标准，开发多媒体教学资源（视频、动画、虚拟仿真）。 指导专家徐卫东给予指导 | 建成儿童护理课程资源。 |
| 7月 | 学生护理技能赛项研讨 | 分析往届竞赛评分标准，设计模拟赛项，开展技能强化训练。 | 制定赛项优化方案，选拔学生进入国赛集训。 |
| 8月 | 中医康护适宜技术课程资源建设研讨会 | 整合中医护理专家资源，开发针灸、推拿等技术的数字化教学资源。 | 完成中医康护课程资源包。 |
| 9月 | 基础护理课程资源建设研讨会 | 修订基础护理课程标准，开发标准化操作流程（SOP）及虚拟实训系统。 指导专家徐卫东给予指导 | 建成基础护理课程资源（含15项SOP教学视频、虚拟实训平台）。 |
| 10月 | 学生技能赛项优化 | 优化赛项方案，组织校内预选赛并邀请企业专家评审。 | 组织学生队伍冲刺国赛 |
| 11月 | 教师教学能力提升研讨 | 开展混合式教学、课程思政设计培训，举办教学案例分享会。 | 完成2门课程思政教学设计方案，评选3项优秀教学案例。 |
| 12月 | 学生创新创业项目孵化 | 支持学生开发智慧护理相关项目，提供导师指导与校企合作资源对接。 指导专家徐卫东给予指导 | 孵化2个校级项目。 |

三、保障措施

1.校企协同：每季度邀请企业专家参与资源审核。

2.分工负责：按模块成立小组，明确责任人及时间节点。

3.动态调整：根据政策变化或突发需求灵活修订计划。